## 测试完成报告
测试完成报告
项目名称 | 合作版H5打点与优化 |  |  | 测试负责人 | 刘伟
验证结果 | 通过 | 遗留问题数 | 1个
遗留问题 | 【遗留BUG列表】
测试范围 | ps： 1.曦童预发环境ios安装包无法安装导致无法测试，经与产品沟通后，曦童本次不做上线。 2.妈妈帮线上环境ios无法抓包验证打点情况，Android可以，经与产品沟通，线上ios暂时不做验证。 客户端测试 预发环境： 测试时间：2018.11.21 - 2018.11.27 测试内容： 蜻蜓、妈妈帮： 1.首页banner的单个点击打点 2.单个主题导航点击打点 3.首页主题单个合辑的点击打点 4.绘本播放内容加载成功打点 5.绘本播放开始点击打点 6.绘本播放跳出打点 7.绘本播放完成100%打点 8.绘本播放完成80%打点 9.绘本播放重播点击打点 10.绘本播放返回上一页点击打点 微信公众号合作版H5： 1.首页banner的单个点击打点 2.单个主题导航点击打点 3.首页主题单个合辑的点击打点 4.绘本播放内容加载成功打点 5.绘本播放开始点击打点 6.绘本播放跳出打点 7.绘本播放完成100%打点 8.绘本播放完成80%打点 9.绘本播放重播点击打点 10.绘本播放返回上一页点击打点 11.微信公众号合作版H5加载时，在数据请求期间做了优化 12.微信公众号合作版H5主页title、分享标题更改为“KaDa故事” 13.微信公众号合作版优化在各个手机下的兼容情况
测试文档 | 1、需求文档： | 【需求文档】
2、设计文档：
3、其它文档：
测试日期 | 测试开始时间： |  | 测试结束时间：
| 2018.11.21 |  | 2018.11.27
测试用例 | 【测试用例】
BUG记录 | 【BUG记录】
专项结果 | 【兼容性测试】
备注 | 【打点测试结果】

## 测试用例
测试用例：

## BUG记录
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度
1005638 | 【微信H5】分享的页面不对 | 已关闭 | 中 | 一般
1005614 | 【曦童】从绘本详情页返回到主页，返回的位置非进入的位置【复现率不高】 | 新 | 低 | 提示
1005578 | 【曦童打点】绘本播放里所有打点，location错误 | 已关闭 | 中 | 一般
1005572 | 【微信合作版打点】当没有location位置参数时，打点里应该显示null，现在显示为空 | 已关闭 | 中 | 一般
1005571 | 【微信合作版打点】刷新后，location位置参数没有了 | 已关闭 | 中 | 一般

## 遗留BUG列表
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度 | 处理人 | 处理结果
1005614 | 【曦童】从绘本详情页返回到主页，返回的位置非进入的位置【复现率不高】 | 新 | 低 | 提示 | 张新飞 | 本次曦童暂时不做上线，待曦童方给到ios包进行测试后，在做修复

## 兼容设备列表
测试设备 | 设备系统 | 分辨率 | v0.1
iphone 6 | ios 11.1 | 1344*750 | 已兼容
iphone 7Plus | ios 12.0 | 1920*1080 | 已兼容
iphone x | ios 11.4 | 2436*1125 | 已兼容
华为mata 8 | Android 6.0.1 | 1920*1080 | 已兼容
华为P20 Pro | Android 8.1.0 | 2240*1080 | 已兼容
华为P10 | Android 8.0 | 1920*1080 | 已兼容
小米6 | Android 8.0 | 1920*1080 | 已兼容
小米mix2 | Android 8.0 | 2160*1080 | 已兼容
vivo x21 | Android 8.1.0 | 2280*1080 | 已兼容
vivo x9 | Android 7.1.2 | 1920*1080 | 已兼容
vivo Y66 | Android 6.0.1 | 1920*1080 | 已兼容
vivo x5 | Android 5.0.2 | 1920*1080 | 已兼容
oppo R9s | Android 6.0.1 | 1920*1080 | 已兼容
oppo R7s | Android 4.4.4 | 1920*1080 | 已兼容
oppo A57 | Android 6.0.1 | 1280*720 | 已兼容
oppo A37 | Android 5.1.0 | 1280*720 | 已兼容
一加手机 | Android 8.1.0 | 1920*1080 | 已兼容

## 需求文档
需求文档
公众号H5优化需求：
https://www.tapd.cn/23671141/prong/stories/view/1123671141001003794
https://www.tapd.cn/23671141/prong/stories/view/1123671141001003792
https://www.tapd.cn/23671141/prong/stories/view/1123671141001003791
https://www.tapd.cn/23671141/prong/stories/view/1123671141001003790

## 打点测试结果
【测试结果有标记为本期打点需求】
KaDa-h5合作版打点汇总
| 点名 | 点名说明 | 参数 | 参数说明 | 是否打点 | 测试结果
首页 | co_h5_mainpage_view | 首页的展示 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mainpage_banner_click | 首页banner的总点击 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mainpage_recommend_click | 首页banner的单个点击 | position banner_id kada_version partner_version partner_id location | 位置顺序（从下标0开始0,1,2,3,4…） 单个banner的id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_mainpage_category_click | 单个主题导航点击打点 | position category_id kada_version partner_version partner_id location | 位置顺序（从下标0开始） 单个导航类别的id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_mainpage_category_collection_click | 首页主题单个合辑的点击 | category_id position collection_id kada_version partner_version partner_id location | 所属导航主题类别的id 所处位置顺序（从下标0开始） 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_mainpage_purchasedcollection_click | 首页我的已购合辑单个点击 | position kada_version partner_version partner_id location | 位置顺序（从下标0开始） 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mainpage_purchased_more_click | 首页我的更多点击 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
合辑详情页 | co_h5_book_collection_view | 合辑详情页的展示 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_purchased_view | 合辑详情 已 订阅的展示（进入页面时触发） | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_notpurchased_view | 合辑详情 未 订阅的展示 （进入页面时触发） | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_test_click | 免费试听点击 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_booklist_book_click | 订阅列表单本点击 | collection_id book_id position kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 单本书id 位置顺序（从下标0开始） 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_detail_view | 简介 内容 Tab展示（1、进入页面时 2、切换tab时） | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_detail_click | 简介内容 Tab点击 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_booklist_view | 内容列表Tab展示 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_booklist_click | 内容列表Tab点击 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_buy_click | 订阅购买点击 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_buy_return | 调用支付是否成功’success’ or ‘fail’（仅仅只是调用状态） | collection_id status kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 支付调用状态：fail / success 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_collection_subscribe_success | 最终的支付成功后订阅成功点 | collection_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
绘本播放页 | co_h5_book_play_view | 绘本播放页面的展示 | collection_id book_id kada_version partner_version partner_id location | 合辑id 单本绘本id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_book_play_loadsucceed | 绘本播放内容加载成功 | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_start | 绘本播放开始点击 | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_skipout | 绘本播放跳出（返回按钮返回触发） | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_finish | 绘本播放完成100%(翻到结束页后触发，点重读后再翻到结束页一样正常触发) | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_80p | 绘本播放完成80%(翻页超过总页数80%即可触发，重置前只能触发一次，点击重读重置后可再次触发) | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_restart | 绘本播放重播点击 | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
| co_h5_book_play_return | 绘本播放返回上一页点击 | book_id collection_id kada_version partner_version partner_id location | 单本绘本id 合辑id 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass | pass
我的页 | co_h5_mypage_view | 我的页面的展示 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_purchasedtab_view | 我的页面-已购合辑项tab浏览 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_purchasedtab_click | 我的页面-已购合辑tab点击 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_purchasedcollection_click | 我的已购合辑单本点击 | position kada_version partner_version partner_id location | 位置顺序（从下标0开始） 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_historytab_view | 我的页面-阅读历史Tab展示浏览 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_historytab_click | 我的页面-阅读历史Tab展示点击 | kada_version partner_version partner_id location | 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass
| co_h5_mypage_history_book_click | 我的页面-阅读历史单本点击 | position kada_version partner_version partner_id location | 位置顺序（从下标0开始） 合作版h5版本 合作方app版本(如若没有则取合作版h5版本) 合作方id 入口位置(如若没有则显示null) | pass