## 测试完成报告
测试完成报告
项目名称 | 浙江和教育合作版 |  |  | 测试负责人 | 刘伟
验证结果 | 通过 | 遗留问题数 | 0
遗留问题 | 【遗留BUG列表】
测试范围 | 客户端测试 测试环境： 测试时间：2018.10.18 - 2018.10.23 测试内容： 1.未订阅用户可观看的绘本单本（只可查看免费绘本单本） 2.已订阅用户可观看的绘本单本（所有绘本单本均可查看） 3.未订购的用户的订购流程（可参考测试用例） 4.已订购的用户的退订流程（可参考测试用例） 5.绘本单本阅读页面（进度条滚动、左右翻页、重新播放、播放结束返回上一页面） 6.新品推荐绘本单本的“新品推荐”标记 7.免费绘本与付费绘本的区别：免费绘本单本没有付费标记；付费绘本有付费标记，且未订购的状态下无法阅读该绘本单本 8.点击轮播图跳转到对应的绘本播放页面 9.不同分辨率、不同手机型号下天才宝宝的页面展示、播放 正式环境： 测试时间：2018.10.24 - 2018.08.25 测试内容： 1.tapd上BUG回归 2.未订阅用户可观看的绘本单本（只可查看免费绘本单本） 3.已订阅用户可观看的绘本单本（所有绘本单本均可查看） 4.绘本单本阅读页面（进度条滚动、左右翻页、重新播放、播放结束返回上一页面） 5.用户的订购流程以及退订流程（可参考测试用例） 6.新品推荐绘本单本的“新品推荐”标记 7.付费绘本的付费标记（且未订购用户不可阅读） 8.点击轮播图跳转到对应的绘本播放页面 9.不同分辨率、不同手机型号下天才宝宝的页面展示、播放
测试文档 | 1、需求文档： | https://www.tapd.cn/23671141/prong/stories/stories_list
2、设计文档：
3、其它文档：
测试日期 | 测试开始时间： |  | 测试结束时间：
| 2018.10.18 |  | 2018.10.25
测试用例 | 【测试用例】
BUG记录 | 【BUG记录】
专项结果 | 【兼容性测试】
备注

## 测试用例
http://10.0.10.64/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=dh&item=testsuite&id=4685

## BUG记录
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度
1004763 | 进入页面加载速度优化 | 已关闭 | 低 | 建议
1004761 | 部分绘本无法阅读 | 已关闭 | 高 | 严重
1004752 | 进入绘本阅读页面，标题会先显示一个https | 已关闭 | 中 | 一般
1004751 | 在详情页面，点击“体验”按钮，跳转页面错误 | 已关闭 | 高 | 一般
1004667 | 天才宝宝，Android和ios手机在网络发生变化时，不同的现象 | 已关闭 | 中 | 一般
1004657 | 天才宝宝，播放界面优化 | 已关闭 | 低 | 一般
1004640 | 天才宝宝，Android手机，经常会出现不能阅读的现象，优化 | 已关闭 | 中 | 一般
1004642 | 天才宝宝，Android手机，阅读页面，锁屏后还会继续播放 | 已关闭 | 中 | 一般
1004641 | 天才宝宝，绘本播放页，ios手机没有返回按钮 | 已关闭 | 中 | 一般
1004639 | 天才宝宝，绘本播放时，翻页优化 | 已关闭 | 中 | 一般
1004638 | 天才宝宝，ios手机，横屏播放时，滑动标题栏，绘本不会自动翻页了 | 已关闭 | 高 | 一般
1004603 | 天才宝宝，标题栏里面，ios手机按钮显示位置偏离原来的轨道了 | 已关闭 | 低 | 一般
1004602 | 天才宝宝，ios手机标题栏显示 | 已关闭 | 中 | 一般

## 遗留BUG列表
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度

## 兼容设备列表
测试设备 | 设备系统 | 分辨率 | v1.0
华为mate8 | Android 8.0.0 | 1920*1080 | 已兼容
oppo a37m | Android5.1 | 1280*720 | 已兼容
vivo X9 | Android7.1.2 | 1920*1080 | 已兼容
华为P20 Pro | Android8.1.0 | 2240*1080 | 已兼容
xiaomi Redmi Note3 | Android5.0.2 | 1920*1080 | 已兼容
iphone 6s | ios12.0 | 1334*750 | 已兼容
iphone X | ios11.4 | 2436*1125 | 已兼容
ipad mini4 | ios12.0 | 2048*1536 | 已兼容