## 测试完成报告
测试完成报告
项目名称 | 超星PC端绘本播放器 |  |  | 测试负责人 | 刘伟
验证结果 | 通过 | 遗留问题数 | 0个
遗留问题 | 【遗留BUG列表】
测试范围 | 客户端测试 测试环境： 测试时间：2018.11.14 - 2018.11.23 测试内容： 1.绘本播放前的加载动画 2.播放页进度条的显示\隐藏、滚动、暂停播放 3.播放页控件（上一页\下一页、音量开\关、手动\自动翻页、播放\暂停） 4.播放状态下，5s不操作，所有控件自动隐藏 5.播放页点击“返回”按钮，返回到超星入口页 6.播放结束页“重读”按钮，重新播放该绘本 7.播放结束页“退出”按钮，返回到超星入口页 8.数据打点：在播放页点击“返回”按钮，记录阅读时长；播放完毕，跳转到播放结束页，记录阅读时长 9.360浏览器与IE浏览器的兼容测试 预发环境： 测试时间：2018.11.24 - 2018.11.28 测试内容： 1.tapd上bug回归 2.绘本播放前的加载动画 3.播放页进度条的显示\隐藏、滚动、暂停播放 4.播放页控件（上一页\下一页、音量开\关、手动\自动翻页、播放\暂停） 5.播放状态下，5s不操作，所有控件自动隐藏 6.播放页点击“返回”按钮，返回到超星入口页 7.播放结束页“重读”按钮，重新播放该绘本 8.播放结束页“退出”按钮，返回到超星入口页 9.数据打点：在播放页点击“返回”按钮，记录阅读时长；播放完毕，跳转到播放结束页，记录阅读时长 10.360浏览器与IE浏览器的兼容测试
测试文档 | 1、需求文档： | 【需求文档】
| 2、设计文档： | 【设计稿】
3、其它文档：
测试日期 | 测试开始时间： |  | 测试结束时间：
| 2018.11.14 |  | 2018.11.28
测试用例 | 【测试用例】
BUG记录 | 【BUG记录】
专项结果 | 【兼容性测试】
备注

## 测试用例
测试用例：http://10.0.10.64/testlink/linkto.php?tprojectPrefix=dh&item=testsuite&id=5622

## BUG记录
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度
1005447 | 【优化】在进度条滚动的时候，不隐藏控件 | 已关闭 | 中 | 一般
1005445 | 当绘本播放到后几页，打开进度条，没有定位到相应的位置 | 已关闭 | 中 | 一般
1005441 | 【优化】360浏览器，查看进度条，多次点击后，有明显卡顿感 | 已关闭 | 低 | 一般
1005435 | ie浏览器，当没有插入音频输入设备时，暂停播放按钮不好用 | 已关闭 | 高 | 一般
1005426 | ie7页面显示错乱 | 已关闭 | 高 | 严重
1005425 | IE10及以下，进度条，当鼠标位置在两张绘本之间，则不能滚动 | 已关闭 | 中 | 一般
1005419 | 360安全浏览器极速模式，下一页翻页时，中间有空白格 | 已关闭 | 中 | 一般
1005414 | 【优化】当处于加载状态中的时候，切换到其他标签页，在切换回来的时候，加载动画应该没有了吧 | 已关闭 | 低 | 建议
1005411 | 360浏览器极速模式，当控件都隐藏之后，自动翻页，控件就会显示出来 | 已关闭 | 中 | 一般
1005409 | 在进度条中选择前三页和最后两页，进度条会有轻微的晃动 | 已关闭 | 低 | 一般
1005396 | 【优化】当绘本高度不够一页高度时，不要拉伸至满屏 | 已关闭 | 低 | 建议
1005394 | 360浏览器8.0版本，翻页闪屏 | 已关闭 | 中 | 一般
1005384 | 【优化】自动翻页播放与暂停按钮的优化 | 已关闭 | 低 | 一般
1005379 | 进度条按钮与设计有出入 | 已关闭 | 低 | 一般
1005376 | 进度条滚动到边缘位置时，有时候不可以在滚动了 | 已关闭 | 中 | 一般
1005370 | 【分辨率】在1366*768的分辨率下，进度条隐藏的状态下，会多显示出一个边框 | 已关闭 | 低 | 一般
1005368 | 【优化】进度条中点击当页边缘位置，要不要重新播放该页内容 | 已关闭 | 中 | 一般
1005361 | 因在进度条中选择进度而导致的音画不同步 | 已关闭 | 高 | 一般
1005355 | 加载完毕后，需要自动播放 | 已关闭 | 中 | 一般
1005351 | 在播放状态下，不滑动鼠标，但是有点击操作，5s后，控件也会隐藏 | 已关闭 | 中 | 一般
1005284 | 进度条，显示像是压缩了一样 | 已关闭 | 中 | 一般
1005280 | 在暂停状态下，切换至上一页/下一页，状态应该也是暂停 | 已关闭 | 中 | 一般
1005278 | 【优化】进度条可点击的地方需要放大 | 已关闭 | 中 | 一般
1005277 | 隐藏控件，没有隐藏进度条按钮 | 已关闭 | 中 | 一般
1005274 | 进度条中的暂停按钮，不是暂停，而是重新播放 | 已关闭 | 高 | 一般
1005263 | 在暂停状态下，5s不操作，控件也会自动隐藏 | 已关闭 | 高 | 一般
1005261 | 返回按钮与翻页按钮没有对齐 | 已关闭 | 中 | 一般
1005260 | 加载动画，没有居中显示 | 已关闭 | 中 | 一般

## 遗留BUG列表
ID | 标题 | 状态 | 优先级 | 严重程度 | 处理人 | 处理结果

## 兼容设备列表
浏览器 | 浏览器版本 | 分辨率 | v0.1
IE浏览器 | 6、7、8、9、10、11 | 1920*1080、1680*1050、1440*900、1366*768 | 已兼容
360安全浏览器 极速模式 | 8、9、10 | 1920*1080、1680*1050、1440*900、1366*768 | 已兼容
360极速浏览器 极速模式 | 8、9 | 1920*1080、1680*1050、1440*900、1366*768 | 已兼容
360安全浏览器 兼容模式 | IE 6、IE 7、IE 8、IE 9、IE 10、IE 11 | 1920*1080、1680*1050、1440*900、1366*768 | 已兼容
360极速浏览器 兼容模式 | IE 6、IE 7、IE 8、IE 9、IE 10、IE 11 | 1920*1080、1680*1050、1440*900、1366*768 | 已兼容